РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТУЛЮШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03»  ноября   2016 г.                   п.жд.ст. Тулюшка                                       № 57

О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тулюшского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки Тулюшского муниципального образования, утвержденных решением Думы Тулюшского  муниципального образования от 20.11.2013 года за № 42-2, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тулюшского  сельского поселения, администрация Тулюшского  сельского поселения

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  Тулюшского  муниципального образования с 07.11.2016 г.

2. Утвердить график подготовки и утверждения внесения изменений в правила землепользования и застройки Тулюшского  муниципального образования (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте Тулюшского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тулюшского  сельского поселения:                                          В.В. Гарбалы

Приложение №1

к постановлению администрации

Тулюшского   сельского поселения

от 03 ноября 2016г. № 57

График подготовки и утверждения внесения изменений в правила землепользования и застройки Тулюшского  муниципального образования

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки |  |
| 1.1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | 07.11.2016 г. – 21.11.2016 г. |
| 1.2 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | до 28.11.2016г. |
| 1.3 | Проведение публичных слушаний | 01.12.2016 г. – 01.02.2017 г. |
| 1.4 | Утверждение внесенных изменений в правила землепользования и застройки | до 15.03.2017г. |

Глава Тулюшского  сельского поселения:                                         В.В. Гарбалы